## 盐城
盐城市环境保护和生态建设三年实施方案(2010-2012年)工程项目表
序号（现） | 序号 | 工程类别 | 具体工程名称 | 建设内容 | 工程效果 | 投资概算（万元） | 预计完成时间 | 责任单位
一 | 一、生态保护与生态建设工程
1 | 1 | 重要生态功能区建设 | *盐城湿地珍禽国家级自然保护区“示范保护区”建设工程 | 环境宣传教育中心及配套设施建设、科研监测设施及实验室建设、自然保护区管理信息系统建设以及栖息地保护与恢复示范基地建设 | 建成“国家级示范保护区” | 35000 | 2012 | 盐城湿地珍禽国家级自然保护区管理处
|  |  | *大丰麋鹿国家级自然保护区“示范保护区”建设工程 | 按照功能区划分进行生态保护建设、基础设施建设，并增加科研设施，开展相关课题研究 | 建成“国家级示范保护区” | 22870 | 2012 | 大丰麋鹿国家级自然保护区管理处
|  |  | 盐城九龙口风景名胜区生态建设工程 | 减少围网养殖面积，退养还湖530公顷；整治疏浚9条河道，共13.5公里，清淤85.14万方；补植香蒲、芦苇等 | 修复湿地生态环境，恢复生物多样性 | 5500 | 2012 | 建湖县人民政府
2 | 3 | 绿化建设 | *盐城市化工集中区周边绿化隔离带建设工程 | 在响水、滨海、阜宁澳洋、建湖经济开发区化工集中区、大丰沿海化工集中区、东台头灶化工集中区及射阳染整工业园区周边建设隔离林带 | 达到环评批复要求，增强化工园区周边地区的环境安全性 | 15000 | 2012 | 大丰市、东台市、射阳县、滨海县、响水县、建湖县、阜宁县人民政府
|  |  | 盐城经济开发区绿色屏障、绿色通道工程 | 通榆河河道两侧500米和区内道路两侧20~30米范围内营造绿化带 | 提高水源涵养能力，提高城市绿化率 | 41000 | 2012 | 盐城经济开发区管委会
|  |  | *沿海海岸基干林带及纵深防护林体系建设工程 | 在新老海堤两侧或临海一面坡。分别淤泥质海岸、沙质海岸和基岩海岸，营建负荷国家有关标准宽度要求和乔、灌、草相结合的高标准国家特殊保护基干林带；开展以水系林网、道路林网、农田林网及四旁绿化为主体内容的纵深防护林建设 |  | 457160 | 2012 | 江苏省林业局、连云港市、盐城市、南通市人民政府
3 | 4 | 生态修复 | 盐城市亭湖区、开发区乡村水环境生态修复工程 | 在亭湖区新民村、光荣村、南映村、盐湾村、袁庄村、龙桥村、庆丰村、民盟村等10个乡村，开发区东滩村、南舍村开展水环境恢复畅通工程，实施河（沟）坡退耕还林（草） | 维系生态平衡 | 7500 | 2012 | 亭湖区人民政府，盐城经济开发区管委会
二 | 二、入海河流整治与海洋环境保护工程
1 | 2 | 入海河流环境综合整治 | 东台市何垛河—川东港入海河道整治工程 | 清除淤泥，畅通水系；实施河坡退耕还林（草）、种植水生植物等生态工程 | 提高水体自净能力 | 5000 | 2012 | 东台市人民政府
三 | 三、饮用水源安全保障工程
1 | 1 | 饮用水源保护区综合整治 | *盐城集中式饮用水源地（地表水）综合整治工程 | 集中式饮用水源地一、二级保护内平交河口建涵闸，取消一、二级保护内围网养殖和家禽养殖场点80个，封闭沿线排污口，全面实施水面保洁和淤泥清除措施 | 保障饮用水源安全 | 60000 | 2012 | 盐城市及所辖县（市、区）人民政府、盐城市开发区管委会
|  |  | 东台市经济开发区地面水系整治工程 | 出水口由通榆河改建至串场河 | 保护通榆河水质 | 1500 | 2010 | 东台市人民政府
2 | 2 | 备用（应急）水源地建设 | 如东县应急地下水源工程 | 如东县建50口深井作为应急地下水源 | 作为如东县备用水源、保障供水安全 | 3000 | 2012 | 如东县人民政府
|  |  | 盐城市市区及县城备用（第二）水源地建设工程 | 按集中式饮用水源地标准建设、实施100万吨/天备用水源地工程 | 提供应急水源，保障供水安全 | 13000 | 2010 | 盐城市及所辖县（市、区）人民政府
3 | 3 | 清水通道沿岸排污口整治 | 盐城清水通道沿线排污口整治工程 | 关闭通榆河、蟒蛇河、射阳河沿线200个排污口 | 保障清水通道水质安全 | 10000 | 2012 | 盐城市及所辖县（市、区）人民政府
四 | 四、环境基础设施建设工程
1 | 1 | 工业污水处理厂及其配套管网建设工程 | *盐城市区工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 盐城市河东区污水处理厂一期建设3万吨/日污水处理能力；盐城市环保产业园污水处理厂建设4.8万吨/日污水处理能力，配套污水管网30公里；亭湖新区配套建设污水管网25公里 | 年消减COD5000吨 | 64000 | 2012 | 盐城市经济开发区管委会，亭湖区人民政府
|  |  | *大丰市工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 大丰港海港新城综合污水处理厂建设10万吨/日污水处理能力 | 年削减COD6000吨 | 42000 | 2012 | 大丰市人民政府
|  |  | 响水县工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 响水开发区、化工园区污水配套建设污水管网70公里 |  | 3000 | 2011 | 响水县人民政府
|  |  | 滨海县工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 滨海县经济开发区污水配套建设污水管网70公里 | 年削减COD5000吨 | 2500 | 2012 | 滨海县人民政府
|  |  | 建湖县工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 建湖县经济开发区城东污水处理厂建设2万吨/日污水处理能力，配套污水管网17.9公里 | 工业废水排放达到一级A标准，年削减COD1200吨 | 10001 | 2010 | 建湖县人民政府
|  |  | 东台市工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 东台市清源污水处理厂1.2万吨/日扩建工程；东台市沿海污水处理厂建设3.5万吨/日污水处理能力，配套管网50公里 | 年消减COD5000吨 | 32000 | 2010 | 东台市人民政府
|  |  | 阜宁县工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 阜宁县水处理发展有限公司二期建设2万吨/日污水处理能力；阜宁县东益经济区污水处理厂建设2万吨/日污水处理能力； | 年消减COD4000吨 | 11500 | 2011 | 阜宁县人民政府
|  |  | 射阳县工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 射阳县新港污水处理厂建设3万吨/日污水处理能力，配套污水管网41公里；射阳县经济开发区西区污水处理厂建设3万吨/日污水处理能力 | 年削减COD5000吨 | 19000 | 2012 | 射阳县人民政府
2 | 2 | 生活污水处理厂及其配套管网建设工程 | *盐城市区生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 盐城市河东污水处理厂一期建设2万吨/日污水处理能力，配套污水管网93.39公里 | 年削减COD2000吨 | 24088 | 2011 | 盐城经济开发区管委会
|  |  | 阜宁县生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 施庄、新沟镇区生活污水管网建设 |  | 4000 | 2012 | 阜宁县人民政府
|  |  | 滨海县生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 滨海县污水处理厂二期建设3万吨/日污水处理能力，并配套建设污水管网；滨海县滨海港镇污水处理厂建设5000吨/日污水处理能力及其配套管网建设工程 | 年削减COD7500吨 | 40000 | 2012 | 滨海县人民政府
|  |  | 东台市生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 东台市城东污水处理厂一期建设2.5万吨/日污水处理能力；东台市城市污水处理厂二期2.5万吨/日污水处理能力，配套污水管网45.46公里 | 年消减COD4000吨 | 30000 | 2010 | 东台市人民政府
|  |  | 建湖县生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 建湖县城北污水处理厂二期建设1.5万吨/日污水处理能力，配套污水管网23公里 | 年削减COD1500吨 | 5018 | 2010 | 建湖县人民政府
|  |  | 射阳县生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 射阳县污水处理厂二期建设2.5万吨/日污水处理能力 | 年削减COD2500吨 | 10000 | 2012 | 射阳县人民政府
|  |  | 大丰市生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 大丰市城北生活污水处理厂二期建设1.5万吨/日污水处理能力 | 年削减COD1500吨 | 20000 | 2012 | 大丰市人民政府
|  |  | *盐城市清水通道（蟒蛇河、射阳河、通榆河）沿线乡镇污水处理厂及配套管网建设工程 | 建设时堰镇、溱东镇、刘庄镇、草堰镇、白驹镇、海通镇、千秋镇、通洋镇、新沟镇、施庄镇、通榆镇、上冈镇、龙冈镇、大纵湖镇、义丰镇、秦南镇、步凤镇、便仓镇等16个污水处理厂及其配套管网，伍佑镇15公里配套管网 | 年消减COD6000吨 | 40000 | 2012 | 东台市、大丰市、亭湖区、盐都区、建湖县、滨海县、射阳县、阜宁县人民政府
3 | 3 | 区域中水回用工程 | 盐城市区域中水回用工程 | 建设8个中水回用工程，包括盐城市河东污水处理厂回用2000吨/天，东台市城东污水处理厂回用2000吨/天，大丰中水回用工程2000吨/天，阜宁县污水处理厂2000吨/天，射阳县污水处理厂2000吨/天，响水县污水处理厂2000吨/天，江苏盐城环保产业园2000吨/天，滨海县污水处理厂2000吨/天 | 中水回用1.6万吨/天 | 45000 | 2012 | 东台市、大丰市、阜宁县、射阳县、响水县、滨海县、亭湖区人民政府，盐城经济开发区管委会
4 | 4 | 区域集中供热 | 滨海县森达热电有限公司热电联产项目 | 集中供热工程，建设集中供热设施及配套管网建设 | 使生活垃圾减量化、资源化、无害化 | 5000 | 2012 | 滨海县人民政府
5 | 5 | 城镇垃圾无害化处置工程 | 盐城市区生活垃圾卫生填埋场工程 | 建设400吨/日垃圾填埋场 | 生活垃圾实现无害化、减量化、资源化 | 10000 | 2010 | 盐城市人民政府
|  |  | 盐城大吉再生资源有限公司Ⅱ期扩能工程 | 建设3号炉及配套设施，日新增处理垃圾400吨 | 生活垃圾实现无害化、减量化、资源化 | 3000 | 2012 | 盐都区人民政府
|  |  | 东台城市生活垃圾资源化利用工程 | 建设500吨/天垃圾分选、发酵、制肥车间 | 生活垃圾实现无害化、减量化、资源化 | 6000 | 2012 | 东台市人民政府
|  |  | 建湖县生活垃圾收运体系建设项目 | 新建压缩式日处埋300吨垃圾中转站1个，垃圾中转站15座，购置密封式垃圾运输车20辆，新建200万立方米垃圾填埋场1个 | 生活垃圾实现无害化、减量化、资源化 | 7500 | 2010 | 建湖县人民政府
|  |  | 滨海县天场乡生活垃圾填埋场工程 | 建设200吨/日的生活垃圾填埋场 | 生活垃圾实现无害化、减量化、资源化 | 500 | 2012 | 滨海县人民政府
6 | 6 | 危险废物处置工程 | 盐城市医疗废弃物处置工程 | 建设2个医疗废物焚烧处置工程，盐城市区1个年处理1000t，射阳县1个年处理1000t | 实现危险固废的安全填埋无害化处置 | 6000 | 2012 | 盐城市、射阳县人民政府
|  |  | 响水县危险废物处置工程 | 响水宇新固废处置中心建设8500吨/年危废和500吨/年医疗废物的处理能力，危废填埋场10万立方米 | 实现危险固废的安全无害化处置 | 35000 | 2010 | 响水县人民政府
|  |  | 建湖县含铅废旧电池（电瓶）综合利用工程 | 含铅废旧电池（电瓶）去壳粉碎经固相电解提纯合金铅，外壳还原成新壳，其他废弃物作为航虹牌电池填充物，设置收购联系点21个，年处理废旧电池2000吨 | 控制废旧电池对环境污染 | 2800 | 2011 | 建湖县人民政府
|  |  | 盐城市危险废物集中焚烧处置工程 | 建设3个工程（滨海县危险废物集中焚烧处置点危废5500吨/年，医疗废物500吨/年；澳洋工业园危险废物集中处置中心工程（一期）处置危险废物9000吨/年、污泥20000吨/年、医疗废物500吨/年；江苏辉丰农化股份有限公司危险废物处理项目危废8500吨/年，医疗废物500吨/年 | 实现危险固废的安全无害化处置 | 15000 | 2012 | 滨海县、阜宁县、大丰市人民政府
7 | 7 | 污泥安全处置工程 | 盐城市污泥安全处置工程 | 建设5个污泥安全处置工程，包括东台市污水处理厂污泥处置200吨/天，射阳县污水处理有限责任公司污泥处置场50吨/天，大丰市污水处理厂污泥处置中心100吨/天，盐城市区污水处理厂污泥处置一期工程1.8万吨/年 | 污泥安全处置 | 8500 | 2012 | 盐城市、东台市、射阳县、大丰市人民政府
五 | 五、节能减排及污染物控制工程
1 | 1 | 重点企业关停并转迁工程 | 盐城市重点企业关停并转迁工程 | 盐都区绿叶化工厂、亭湖区黄海化工厂、东台市绿源化工有限公司、东台市东龙化工有限公司、江苏久兴纸业有限公司、建湖新鑫化工厂、江苏双马电镀中心等97家企业关停并转迁 | 改善城区环境质量 | 221320 | 2012 | 盐城市、东台市、盐都区、亭湖区、建湖县、滨海县人民政府
|  |  | 亭湖区非化工类企业“退城进区”工程 | 江苏威特集团、江苏伯乐达集团等8家非化工类企业退出城市，搬入盐城市亭湖经济开发区 | 改善城区环境质量 | 120000 | 2010 | 亭湖区人民政府
2 | 2 | 重点企业污水提标改造工程 | 盐城市企业污水处理设施提标改造工程 | 江苏金马油脂科技有限发展公司、金铃纸业有限公司、江苏永林油脂有限公司、建湖县文中毛纺有限公司、江苏新业化工公司等17家企业污水处理设施技术改造 | 年消减COD 1500吨 | 18200 | 2012 | 亭湖区、建湖县、东台市、阜宁县、射阳县、滨海县、大丰市、盐都区人民政府
3 | 3 | 重点企业中水回工程 | 江苏飞驰股份有限公司中水回用工程 | 江苏飞驰股份有限公司建设中水回用工程 | 日回用中水300吨 | 900 | 2010 | 亭湖区人民政府
|  |  | 建湖县废纸造纸企业中水回用工程 | 建湖县风程纸业有限公司、金龙发纸业有限公司废纸造纸中水回用工程 | 日回用中水6000吨，回用率95%以上 | 1600 | 2010 | 建湖县人民政府
|  |  | 江苏华泰纸业有限公司中水回用工程 | 江苏华泰纸业有限公司建设中水回用工程 | 日回用中水9000吨 | 2100 | 2010 | 亭湖区人民政府
4 | 4 | 重点企业废气治理工程 | 盐城市华鸥实业有限公司玻璃窑炉技术改造工程 | 淘汰燃煤窑炉，改用电錇制炉 | 年削减SO2300吨 | 1100 | 2010 | 盐都区人民政府
|  |  | 盐城市瑞源加热设备科技有限公司铸造车间技术改造工程 | 新建高精度数控机械加工项目 | 年削减SO2300吨 | 1500 | 2010 | 盐都区人民政府
|  |  | 建湖县经济开发区化工园区废气治理工程 | 新上4条废气治理装置系统，对无组织废气和工序场所进行改造 | 改善城区环境质量 | 4173 | 2010 | 建湖县人民政府
|  |  | 江苏飞驰股份有限公司锅炉废气脱硫除尘工程 | 新建3套锅炉脱硫工程 | 年削减SO2310吨 | 500 | 2015 | 亭湖区人民政府
5 | 5 | 重点企业强制性清洁生产审核 | 盐城市企业强制清洁生产审核 | 每年对不少于7家企业开展强制性清洁生产审核 | 提高企业清洁生产水平，减少污染物排放 | 3500 | 2012 | 盐城市所辖县（市、区）人民政府
6 | 6 | 省级以上生态工业园创建 | 大丰低碳经济示范产业园建设工程 | 按照低碳经济示范产业园创建标准，建设大丰沿海“风、光”发电场 | 达到低碳经济示范产业园标准 | 200000 | 2012 | 大丰市人民政府
|  |  | 亭湖区省级生态工业园创建工程 | 江苏盐城环保产业园创建省级生态工业园 | 达到省级生态工业园区标准 | 60000 | 2012 | 亭湖区人民政府
|  |  | 建湖县经济开发区省级生态工业园创建工程 | 建湖经济开发区创建省级生态工业园 | 达到省级生态工业园区标准 | 80000 | 2012 | 建湖县人民政府
|  |  | 滨海县省级生态工业园创建工程 | 滨海经济开发区创建省级生态工业园 | 达到省级生态工业园区标准 | 50000 | 2012 | 滨海县人民政府
|  |  | 亭湖区、大丰市循环经济示范园区建设工程 | 江苏盐城环保产业园、大丰港经济开发区创建循环经济示范区 | 达到循环经济示范园区标准 | 100000 | 2012 | 大丰市、亭湖区人民政府
六 | 六、城市环境综合整治工程
1 | 1 | 城市内河整治工程 | 盐城市区油坊沟综合整治工程 | 开展河道整治、截污工程、景观工程、环卫设施建设工程、拆迁工程 | 消除城市黑臭河流，改善城市景观 | 25000 | 2010 | 盐城市人民政府
|  |  | 东台市老串场河整治工程 | 整治东台老串场河（实小至望海桥段），疏浚畅通水系，清除水中杂物，河坡生态修复，封闭沿河排污口 | 水质达到功能区划要求 | 10000 | 2012 | 东台市人民政府
|  |  | 建湖县城市内河清水工程 | 县城12条内河河道全面整治，截污控源，河坡生态修复 | 消除城市黑臭河流，改善城市内河水环境 | 4500 | 2012 | 建湖县人民政府
|  |  | 滨海县妇女河综合整治工程 | 疏浚畅通水系，清除水中杂物，封闭沿河排污口 | 水质达到功能区划要求 | 5000 | 2012 | 滨海县人民政府
七 | 七、农村环境综合整治工程
1 | 1 | 农村生活污染防治工程 | 盐城市重要道路沿线垃圾乱放点和残墙断壁清除及猪圈、厕所、草堆整治工程 | 盐城市国省道公路、高速公路、铁路沿线垃圾乱放点和残墙断壁清除及猪圈、厕所、草堆进行整治 | 改善农村环境质量 | 13200 | 2012 | 滨海县、亭湖区、响水县、射阳县、建湖县人民政府
|  |  | *盐城农村改厕工程 | 东台市农村每年1.6万户无害化户厕改造，大丰市农村每年1.4万户无害化户厕改造，盐都区农村每年1.4万户无害化户厕改造，亭湖区农村每年1.2万户无害化户厕改造，阜宁县农村每年0.8万户无害化户厕改造，滨海县农村每年0.7万户无害化户厕改造，响水县农村每年1.0万户无害化户厕改造，建湖县农村每年1.2万户无害化户厕改造，射阳县农村每年2万户无害化户厕改造 | 改善农村人居环境 | 71680 | 2012 | 江苏省卫生厅、盐城市人民政府
2 | 2 | 农业面源污染防治 | 盐城市秸秆综合利用工程 | 建设高强度、环保均质板生产线、秸秆发电厂，制作有机肥、颗粒燃料等 | 提高秸秆综合利用率 | 40000 | 2012 | 盐城市所辖县（市、区）政府、盐城开发区管委会
|  |  | 建湖县新物质能源示范基地建设工程 | 在颜单镇任杨村建设新物质能源示范基地，全村820户使用新型沼气池 | 农村废弃物得到最大利用 | 700 | 2010 | 建湖县人民政府
3 | 3 | 畜禽养殖污染防治工程 | 东台市畜禽粪便综合利用项目 | 唐洋、许河、四灶、新街、三仓、富东等镇新建有机肥厂，利用畜禽粪便生产有机肥料 | 提高畜禽粪便综合利用率 | 8000 | 2012 | 东台市人民政府
|  |  | 建湖县规模化畜禽养殖废弃物综合利用及污染防治工程 | 众鑫牧业、弘宇生态、方圆禽业等九家规模畜禽养殖废弃物综合利用，新建大中型沼气池26座，沼气发电机组3台套，实施循环经济复合种养模式 | 养殖废弃物得到利用，减少养殖污染 | 18500 | 2012 | 建湖县人民政府
|  |  | 滨海县畜禽粪便综合利用项目 | 八巨镇、樊集乡、蔡桥镇、正红镇等乡镇合理利用畜禽粪便，制造有机肥和沼气设施 | 改善养殖集中区的生态环境 | 1800 | 2012 | 滨海县人民政府
4 | 4 | 生态农业建设 | 建湖县高效复合生态园建设 | 创建5000亩高效复合生态园，发展花卉苗木设施、果、蔬、特种经济作物，配套有机肥加工厂一座、珍稀动物及优质粮基地、大型沼气池6个，使种养废弃物综合利用，实施循环经济，使生物多样化 | 创建高效复合生态典型 | 10000 | 2012 | 建湖县人民政府
八 | 八、环境监管能力建设工程
1 | 1 | 核与辐射安全监督工程 | 盐城市亭湖区、东台市成立核与辐射监管工程 | 成立监管机构，建设2个辐射环境自动监测哨，添置仪器设备、增加技术人员、建设业务用房 | 确保辐射环境安全 | 1000 | 2012 | 亭湖区、东台市人民政府
2 | 2 | 环境监测、监控能力建设工程 | 江苏省海洋环境监测观测体系建设工程 | 加强省、沿海三市海洋环境监测、观测中心建设，开展沿海重点县海洋环境监测观测站建设 | 加强近岸海域环境监管 | 24000 | 2012 | 江苏省海洋与渔业局
|  |  | 江苏省海洋环境监测分中心及生态环境监测能力建设工程 | 建设江苏省海洋环境监测分中心，加强实验室装备能力配置，增加人员编制，建设3~5个近岸海域环境自动监测子站，建设3个海洋生态定位观测站，并建设海洋环境监测信息共享平台 | 建成江苏省海洋监测管理中心与技术中心，提升省级海洋环境监测与监管能力，为沿海开发提供海洋生态环境监管核心技术支撑 | 11200 | 2012 | 江苏省环境保护厅
|  |  | *盐城市集中式饮用水源地水质自动监测站建设工程 | 建设通榆河盐城市区饮用水源地、蟒蛇河盐城市区饮用水源地、 | 为饮用水源安全提供环保技术支撑 | 5220 | 2012 | 盐城市及所辖县（市、区）人民政府
15座集中式饮用水源地水质自动监测站
|  |  | 盐城市水质自动监控中心建设工程 | 配置仪器设备、铺设光纤电缆、建设业务用房 | 对盐城市各县（市、区）水质进行监控 | 600 | 2012 | 盐城市人民政府
3 | 3 | 应急能力建设工程 | 盐城市亭湖区环境应急监管中心建设工程 | 建设环境应急监管中心，添置仪器设备和车辆、增加技术人员、扩建（新建）业务用房 | 加强应急监管能力 | 2000 | 2011 | 亭湖区人民政府
4 | 4 | 环境监管能力建设工程 | 滨海县环境监测中心大楼建设工程 | 环境监测中心建设，面积1000平方米 | 加强环保队伍建设 | 1500 | 2012 | 滨海县人民政府
注：*表示重点工程项目。

## 连云港
连云港市环境保护和生态建设三年实施方案(2010-2012年)工程项目表
序号（现） | 序号 | 工程类别 | 具体工程名称 | 建设内容 | 工程效果 | 投资概算（万元） | 预计完成时间 | 责任单位
一 | 一、生态保护与生态建设工程
1 | 2 | 生物多样性保护 | *连云港海州湾海洋生态资源功能保护区建设工程 | 分期投放5个人工鱼礁群（合计空方5万）；建设增殖放流实验示范区，并对环境与生态效应进行长期跟踪研究和定期评估 | 大幅增加海洋资源种类和资源量，修复海洋生态环境 | 6000 | 2012 | 连云港市人民政府
2 | 3 | 绿化建设 | *沿海海岸基干林带及纵深防护林体系建设工程 | 在新老海堤两侧或临海一面坡。分别淤泥质海岸、沙质海岸和基岩海岸，营建负荷国家有关标准宽度要求和乔、灌、草相结合的高标准国家特殊保护基干林带；开展以水系林网、道路林网、农田林网及四旁绿化为主体内容的纵深防护林建设 |  | 457160 | 2012 | 江苏省林业局、连云港市、盐城市、南通市人民政府
二 | 二、入海河流整治与海洋环境保护工程
1 | 1 | 尾水通道建设工程 | *东海县污水处理厂尾水管道输送工程 | 建设东海县污水处理厂尾水输送管道61.13公里，沿线设增压泵站13座 | 改善东海县河流环境质量，保护饮用水源地 | 15000 | 2010 | 连云港市人民政府
2 | 2 | 入海河流环境综合整治 | 连云港市蔷薇河、排淡河、青口河、龙王河和灌河整治工程 | 清除淤泥，畅通水系，实施河坡等生态工程 | 改善近岸海域水环境 | 12000 | 2010 | 连云港市人民政府
3 | 3 | 近海海域污染防治 | 连云港东亚海海岸带生态环境综合整治工程 | 参加联合国开发计划署东亚海项目，对175公里海岸线，400万亩浅海域进行治理，控制排海污染物总量 | 加速地方海洋生态环境的改善和修复 | 600 | 2012 | 连云港市人民政府
三 | 三、饮用水源安全保障工程
1 | 1 | 饮用水源保护区综合整治 | 连云港蔷薇河水环境综合整治工程 | 开展59公里河道疏浚及沿河景观绿化工程，拆迁安置沿线居民点 | 保障饮用水源安全 | 115000 | 2012 | 连云港市人民政府
|  |  | 小塔山水库集中式饮用水源地综合整治 | 客水污染及面源污染综合整治，涵养区建设，取水口上移，水质净化 | 保障饮水安全，提高饮用水质量 | 12000 | 2012 | 赣榆县人民政府
|  |  | *连云港市区饮用水安全保障工程 | 对海州水厂、茅口水厂（第三水厂）现有供水系统进行改造，新增10万吨/天供水能力，并在现有常规处理的基础上增加臭氧-BAC（生物活性炭）工艺进行深度处理 | 对供水深度处理，保障居民用水安全 | 40000 | 2012 | 连云港市人民政府
|  |  | 灌南县北六塘河饮用水保护工程 | 沿岸建立生态隔离带，沿岸排污口整治 | 保障饮用水源安全 | 5000 | 2012 | 灌南县人民政府
2 | 2 | 备用（应急）水源地建设 | 东海县横沟水库备用水源取水工程 | 建设17公里管线，泵房一座、机电设备安装、在线检测、电气自动化、供电线路 | 作为东海县饮用水应急水源、保障供水安全 | 4748 | 2012 | 东海县人民政府
|  |  | 灌云县古泊善后河备用水源综合整治工程 | 实施河道疏浚、水质保证、沿河景观绿化等工程 | 作为灌云县备用水源、保障供水安全 | 5000 | 2012 | 灌云县人民政府
四 | 四、环境基础设施建设工程
1 | 1 | 工业污水处理厂及其配套管网建设工程 | *连云港市区工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 连云港新浦工业区污水处理厂一期建设5000吨/日污水处理能力及其配套管网、泵站；海州洪门开发区污水接入万联物流园区污水管网泵站；板桥工业园区建设2.45万吨/日污水处理能力，并配套建设污水泵站及管网 | 年削减COD3470吨 | 13500 | 2012 | 连云港市人民政府
|  |  | 赣榆县工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 柘汪临港产业区污水处理厂建设2万吨/日污水处理能力，铺设污水管网20公里；海州湾生物科技园区污水处理设施及配套管网建设，建设2万吨/日污水处理厂一座，配套建设污水泵站及污水管网 | 年削减COD4120吨 | 13000 | 2010 | 赣榆县人民政府
|  |  | 东海县工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 岗埠经济开发区污水处理厂建设2万吨/日污水处理能力，铺设污水管网26公里；城东污水处理厂建设1万吨/日污水处理能力；东海经济开发区新建污水主干管网8公里，新建污水检查井160座 | 年削减COD3212吨 | 8100 | 2012 | 东海县人民政府
|  |  | 灌云县工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 灌云县临港产业园(燕尾港)污水处理厂扩建3万吨/日污水处理能力，铺设管道100公里 | 年削减COD8176吨 | 23500 | 2012 | 灌云县人民政府
|  |  | 灌南县工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 连云港（堆沟港）化学工业园区污水处理厂扩建1万吨/日处理能力，并配套建设管网和泵站建设， | 年削减COD2730吨 | 6000 | 2012 | 灌南县人民政府
2 | 2 | 生活污水处理厂及其配套管网建设工程 | *连云港市区生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 连云港南城污水处理厂建设2万吨/日污水处理能力，排放标准达到一级A标准，并配套艰涩污水管网15公里；墟沟地区污水管网建设工程；开发区污水管网完善工程；猴嘴地区污水管网完善工程；新浦东区污水管网建设工程 | 年削减COD2190吨 | 8000 | 2012 | 连云港市人民政府
|  |  | 赣榆县生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 赣榆县污水处理厂二期扩建2万吨/日污水处理能力，并配套建设污水管网6公里 | 年削减COD2190吨 | 8700 | 2012 | 赣榆县人民政府
|  |  | 东海县生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 东海县污水处理厂二期扩建2万吨/日污水处理能力，新建污水提升泵站一座，铺设污水收集管网30公里 | 年削减COD2190吨 | 7500 | 2012 | 东海县人民政府
|  |  | 灌南县生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 灌南县(城东)污水处理厂建设1.5万吨/日污水处理能力，配套建设污水管网10公里 | 年削减COD1642吨 | 7500 | 2010 | 灌南县人民政府
|  |  | 灌云县生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 灌云县海滨新城生活污水厂铺设DN200-DN500污水管21.2公里，建设泵站两座 | 实现区域污水集中处理 | 4000 | 2012 | 灌云县人民政府
3 | 5 | 城镇垃圾无害化处置工程 | 连云港市生活垃圾焚烧热电联产项目（连云港晨兴环保热电厂） | 3台日处理300吨的循环流化床垃圾焚烧炉、配一台12MW和一台6MW抽凝式汽轮机组，发电1亿度/年，供热35万吨/年 | 实现市区生活垃圾无害化处理 | 24000 | 2010 | 连云港市人民政府
|  |  | 连云港城市生活垃圾卫生填埋场建设项目 | 卫生填埋场一座，占地300亩 | 使生活垃圾无害化、减量化、资源化 | 12000 | 2011 | 连云港市人民政府
|  |  | 东海县裕銮生活垃圾处理场及垃圾收运体系 | 东海县城区及各乡镇建设与垃圾卫生填埋配套的生活垃圾中转站、配套用房、收运车辆、收运器具等 | 使生活垃圾无害化、减量化、资源化 | 12840 | 2012 | 东海县人民政府
|  |  | 灌云县生活垃圾综合处理厂改造 | 建设日处理480吨的生活垃圾无害化处理厂，生产生物肥料 | 使生活垃圾减量化、资源化、无害化 | 3500 | 2010 | 灌云县人民政府
|  |  | 灌云县马河口生活垃圾卫生填埋场 | 灌云县城南建设生活垃圾填埋场，占地120亩，日处理垃圾330吨 | 使生活垃圾减量化、资源化、无害化 | 8480 | 2012 | 灌云县人民政府
4 | 6 | 危险废物处置工程 | *连云港固废焚烧处置中心搬迁技改项目 | 将连云港固废焚烧处置中心由现有大浦工业区搬迁至灌云临港产业区，并将建设规模由现有6000吨扩建至9000吨，其中工业固废处置能力为6000吨/年，医疗废物处理能力3000吨/年 | 改善城区环境，实现危险固废的无害化焚烧处置 | 7000 | 2010 | 连云港市人民政府
|  |  | *连云港市危险安全填埋处置中心 | 建设危险废物安全填埋处置场一座，服务期限10~15年 | 实现危险固废的安全填埋无害化处置 | 15000 | 2012 | 连云港市人民政府
五 | 五、节能减排及污染物控制工程
1 | 1 | 重点企业关停并转迁工程 | 连云港立本农药化工农药生产线整体搬迁项目 | 由大浦工业区搬迁到灌南（堆沟港）化学工业园 | 改善城区环境质量 | 19800 | 2010 | 连云港市人民政府
2 | 2 | 重点企业污水提标改造工程 | 连云港结晶海洋生化有限公司3000t/a海藻粉末及废水综合治理 | 实施海藻酸钠酸性污水综合治理工程，回收海藻酸钠粉末，部分平筛网冲洗水、露醇车间蒸发冷凝水回收利用 | 年削减COD 185.6吨 | 1200 | 2010 | 赣榆县人民政府
|  |  | 连云港益海粮油公司污水深度处理工程 | 建设年排26.4万吨废水深度处理工程 | 保护近岸海域海水水质 | 3000 | 2012 | 连云港市人民政府
|  |  | 江苏金茂源生物科技有限公司废水提标工程 | 2万吨/日处理好氧、糟液分离、沼气、节能环保设施 | 年削减COD180吨 | 6000 | 2012 | 赣榆县人民政府
|  |  | 连云港隆源海藻有限公司废水提标工程 |  | 年削减COD102吨 | 1060 | 2012 | 赣榆县人民政府
|  |  | 江苏新海石化中水回用 | 日回用中水1000吨 |  | 2000 | 2012 | 赣榆县人民政府
3 | 3 | 重点企业中水回工程 | 江苏飞驰股份有限公司中水回用工程 | 江苏飞驰股份有限公司建设中水回用工程 | 日回用中水300吨 | 900 | 2010 | 亭湖区人民政府
|  |  | 建湖县废纸造纸企业中水回用工程 | 建湖县风程纸业有限公司、金龙发纸业有限公司废纸造纸中水回用工程 | 日回用中水6000吨，回用率95%以上 | 1600 | 2010 | 建湖县人民政府
|  |  | 江苏华泰纸业有限公司中水回用工程 | 江苏华泰纸业有限公司建设中水回用工程 | 日回用中水9000吨 | 2100 | 2010 | 亭湖区人民政府
4 | 4 | 重点企业废气治理工程 | 台玻（东海）玻璃有限公司浮法玻璃生产线煤改气环保工程 | 对公司浮法玻璃生产线实施煤改气 | 年削减二氧化硫排放量700吨 | 6000 | 2012 | 东海县人民政府
|  |  | 东海县湛蓝科技开发有限公司复合肥生产过程副产氯化氢废气综合利用工程 | 拟配套建设年产10万吨/年氯磺酸生产线一条，利用副产氯化氢（与三氧化硫，直接生产氯磺酸 | 年削减氯化氢排放量1.15万吨 | 1100 | 2010 | 东海县人民政府
|  |  | 连云港中石化碱厂锅炉除尘脱硫设施改造工程 | 新上4个布袋除尘装置和新上2台脱硫塔 | 年削减二氧化硫排放量6000吨以上 | 9000 | 2012 | 连云港市人民政府
5 | 5 | 重点企业强制性清洁生产审核 | 连云港市企业强制性清洁生产审核 | 每年对不少于5家企业开展强制性清洁生产审核 | 提高企业清洁生产水平，减少污染物排放 | 1000 | 2012 | 连云港市及四县人民政府
六 | 六、城市环境综合整治工程
1 | 1 | 城市内河整治工程 | 连云港市区玉带河、龙尾河（玉带河以南段）综合整治工程 | 入河污水截流及泵站建设，开展8公里河道清淤及沿岸绿化建设 | 改善城市内河水环境 | 6000 | 2012 | 连云港市人民政府
|  |  | 灌云县小鸭河、三里沟综合整治工程 | 入河污水截流及泵站建设，开展小鸭河2.8公里、三里沟3.8公里河道清淤及沿岸绿化建设 | 改善城市内河水环境 | 8000 | 2012 | 灌云县人民政府
|  |  | 赣榆县青口河、沙旺河、朱稽河城区段综合整治工程 | 入河污水截流，清淤整治、污水管网建设 | 改善城市内河环境 | 26000 | 2012 | 赣榆县人民政府
七 | 七、农村环境综合整治工程
1 | 1 | 农村生活污染防治工程 | *连云港农村改厕工程 | 赣榆县农村每年2.2万户无害化户厕改造，东海县农村每年2.2万户无害化户厕改造，灌云县农村每年2.4万户无害化户厕改造，灌南县农村每年1.6万户无害化户厕改造，新浦区农村每年0.3万户无害化户厕改造，海州区农村每年0.3万户无害化户厕改造 | 改善农村人居环境 | 48480 | 2012 | 江苏省卫生厅、连云港市人民政府
2 | 2 | 农业面源污染防治 | 灌南秸秆综合利用项目 | 采用粉碎、压模等处理工艺，建设年产6万立方米高强度、环保均质板生产线 | 实现秸秆综合利用 | 14865 | 2012 | 灌南县人民政府
|  |  | 灌云县有机无机混合肥推广应用 | 建设一座年产10万吨有机无机混合肥厂，建立生产性试验示范基地10万亩。 | 每亩减少20公斤无机肥施用量，每年可节省无机氮肥约2万吨 | 3200 | 2012 | 灌云县人民政府
3 | 3 | 畜禽养殖污染防治工程 | 灌云畜禽养殖废弃物综合利用及污染防治示范项目 | 合理引导规模化畜禽养殖，建设10座有机肥厂和沼气设施 | 改善养殖集中区的生态环境，达到保护生态环境的目的 | 2000 | 2012 | 灌云县人民政府
八 | 八、环境监管能力建设工程
1 | 1 | 核与辐射安全监督工程 | *连云港市核与辐射安全监督工程 | 增强突发性辐射事件应急监测能力、辐射环境质量监测、辐射源远程安全监控和监管信息系统建设 | 提高核与辐射监控能力，预防突发性核与辐射事故发生 | 1000 | 2012 | 连云港市人民政府
2 | 2 | 环境监测、监控能力建设工程 | 江苏省海洋环境监测观测体系建设工程 | 加强省、沿海三市海洋环境监测、观测中心建设，开展沿海重点县海洋环境监测观测站建设 | 加强近岸海域环境监管 | 24000 | 2012 | 江苏省海洋与渔业局
|  |  | 江苏省海洋环境监测分中心及生态环境监测能力建设工程 | 建设江苏省海洋环境监测分中心，加强实验室装备能力配置，增加人员编制，建设3~5个近岸海域环境自动监测子站，建设3个海洋生态定位观测站，并建设海洋环境监测信息共享平台 | 建成江苏省海洋监测管理中心与技术中心，提升省级海洋环境监测与监管能力，为沿海开发提供海洋生态环境监管核心技术支撑 | 11200 | 2012 | 江苏省环境保护厅
|  |  | *连云港市集中式饮用水源地水质自动监测站建设 | 在海州水厂、茅口水厂、第三水厂及四县县城集中式饮用水源地取水口建设7座水质自动监测站 | 加强集中式饮用水源地水质监测，保障饮用水源安全 | 860 | 2012 | 连云港市人民政府
3 | 3 | 应急能力建设工程 | 连云港市环境污染事件应急指挥中心和环境监控能力建设 | 建设污染事故应急指挥系统和环境监测、应急设备、环境监察、环境宣 教、环境信息等环境监控现代化系统建设 | 全面提高环境污染事件应急监测能力和对污染源的监督、监测、监控能力 | 20000 | 2012 | 连云港市、灌南县、灌云县、东海县、赣榆县人民政府
4 | 4 | 环境监管能力建设工程 | 东海县环境监测、监察中心建设 | 环境监测、监察中心建设，建筑面积8600平方米 | 加强环保队伍建设 | 2870 | 2012 | 东海县人民政府
注：*表示重点工程项目。

## 南通
南通市环境保护和生态建设三年实施方案(2010-2012年)工程项目表
序号（现） | 序号 | 工程类别 | 具体工程名称 | 建设内容 | 工程效果 | 投资概算（万元） | 预计完成时间 | 责任单位
一 | 一、生态保护与生态建设工程
1 | 3 | 绿化建设 | 南通市绿色屏障、绿色通道、绿色亮点工程 | 在江堤内侧营造宽50米的江堤绿色长廊；在一道海堤内侧，营造宽100米以上的绿色屏障；在二道海堤两侧营造宽50-100米的防护林带；实施沿江、沿海涵闸的绿化；新建城市森林及绿地2万亩，城市绿化覆盖率达40%以上；实施主要交通干线两侧绿色通道建设，总规模8万亩，其中：国、省道两侧造林4万亩，铁路两侧造林1万亩，县乡道路两侧造林3万亩 | 加强减灾抗灾能力，减少水土流失，提高水源涵养能力。提高城市绿化率，美化人居环境，森林覆盖率增加0.67个百分点 | 125000 | 2012 | 南通市人民政府、各县（市）区人民政府
|  |  | *沿海海岸基干林带及纵深防护林体系建设工程 | 在新老海堤两侧或临海一面坡。分别淤泥质海岸、沙质海岸和基岩海岸，营建负荷国家有关标准宽度要求和乔、灌、草相结合的高标准国家特殊保护基干林带；开展以水系林网、道路林网、农田林网及四旁绿化为主体内容的纵深防护林建设 |  | 457160 | 2012 | 江苏省林业局、连云港市、盐城市、南通市人民政府
二 | 二、入海河流整治与海洋环境保护工程
1 | 1 | 尾水通道建设工程 | *南通达标尾水排海工程 | 建设15万吨/天南通达标尾水排海工程 | 改善长江及内河水环境质量 | 12500 | 2012 | 南通市人民政府
三 | 三、饮用水源安全保障工程
1 | 1 | 饮用水源保护区综合整治 | *南通区域供水水源地排污口综合整治工程 | 重点保护狼山水厂、洪港水厂、长青沙区域供水水源地；取缔饮用水源保护区内的排污口，如皋长青沙北汊如皋港污水处理厂排口下移工程；南通经济开发区污水处理厂排污口下移工程 | 全面提高集中式饮用水源地供水安全保障 | 31000 | 2010~2012 | 南通市人民政府
|  |  | 启东永阳水厂水源地保护工程 | 实施启东永阳地面水厂水源地一级保护区3000米河岸护坡工程，开展保护区内环境整治 | 保障饮用水源安全 | 450 | 2010 | 启东市人民政府
四 | 四、环境基础设施建设工程
1 | 1 | 工业污水处理厂及其配套管网建设工程 | *南通市区工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 南通经济开发区污水处理厂建设10.3万吨/日处理能力，南通市经济开发区第二污水处理厂建设5万吨/日处理能力；港闸经济开发区污水处理厂建设7.5万吨/日处理能力；观音山污水处理厂建设4.8万吨/日处理能力 | 年削减COD21000吨 | 56000 | 2012 | 南通市人民政府
|  |  | 海安县工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 海安方圆水处理有限公司建设2万吨/日的污水处理能力、南通祥源污水处理有限公司建设2万吨/日的污水处理能力 | 年削减COD3600吨 | 6000 | 2010 | 海安县人民政府
|  |  | 如皋市工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 如皋经济开发区污水管网建设工程 | 加强污水收集管网建设 | 10000 | 2012 | 如皋市人民政府
|  |  | 通州区工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 通州大桥产业科技园污水处理厂一期建设2.5万吨/日污水处理能力；通州滨海新区污水处理厂建设1万吨/日污水处理能力 | 年削减COD2600吨 | 17600 | 2011 | 通州区人民政府
|  |  | 启东市工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 滨海园区建设8万吨/日污水处理能力，配套建设污水管网60公里；船舶园区建设4万吨/日污水处理能力，配套建设污水管网50公里；吕四经济开发区建设8万吨/日污水处理能力，配套建设污水管网30公里 | 年削减COD12000吨 | 93000 | 2012 | 启东市人民政府
|  |  | 如东县工业污水处理设施及其配套管网建设工程 | 洋口化工园区2万吨/日污水处理厂及其配套管网建设工程；东安科技园区1.5万吨/日污水处理厂及其配套管网工程；洋口港经济开发区污水处理厂10万吨/日工程及其配套管网工程；如东经济开发区污水处理厂二期2万吨/日及其45公里配套管网建设 | 年削减COD14000吨 | 47500 | 2012 | 如东县人民政府
2 | 2 | 生活污水处理厂及其配套管网建设工程 | *南通市区生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 南通市污水处理厂建设10万吨/日处理能力；新建污水管网900公里，并配套建设污水泵站 | 年削减COD10000吨，主城区污水管网覆盖率达到85%以上，城市雨水管网覆盖率达到98%以上 | 149000 | 2010 | 南通市人民政府
|  |  | 海安县生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 海安县李堡镇、曲塘镇、孙庄镇、白甸镇、墩头镇、雅周镇生活污水处理厂建设2.4万吨/日污水处理能力，铺设管网22.73公里 | 年削减COD2160吨 | 11500 | 2010 | 海安县人民政府
|  |  | 如皋市生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 如城主城区污水处理厂新建管网40公里，长江镇如皋港区污水管网新建干网50公里 |  | 18000 | 2012 | 如皋市人民政府
|  |  | 通州区生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 通州区金沙镇扩建2万吨/日污水处理能力，建设污水收集管网10公里；新建石港、平潮2个污水处理厂，二甲、十总、兴仁等11个污水处理站，日处理能力7万吨，收集管网240公里 | 年削减COD7600吨 | 53100 | 2011 | 通州区人民政府
|  |  | 启东市生活污水处理设施及其配套管网建设工程 | 启东城市污水处理厂5万吨/日污水处理能力及30公里污水收集管网建设；滨江污水处理厂2万吨/日污水处理能力及35公里污水收集管网建设 | 年削减COD2000吨 | 35000 | 2012 | 启东市人民政府
3 | 4 | 区域集中供热 | 如东沿海经济开发区环保热电有限公司热电联产项目 | 2×130T/h热电联产项目 |  | 12000 | 2012 | 如东县人民政府
|  |  | 如皋经济开发区热电联产项目 | 新建3×75T/h的热电联产项目 |  | 15000 | 2010 | 如皋市人民政府
4 | 5 | 城镇垃圾无害化处置工程 | 海安县生活垃圾收运体系建设 | 建设压缩式垃圾中转站17座，购置密封式垃圾运输车32辆及其它配套收运设备 | 使生活垃圾减量化、资源化、无害化 | 3800 | 2011 | 海安县人民政府
|  |  | 如东县生活垃圾收运体系建设 | 建设生活垃圾压缩中转站8处 | 使生活垃圾减量化、资源化、无害化 | 400 | 2010 | 如东县人民政府
|  |  | 通州区生活垃圾收运体系建设 | 建设9个垃圾压缩中转站，实现农村生活垃圾收集转运全覆盖 | 使生活垃圾减量化、资源化、无害化 | 6000 | 2010 | 通州区人民政府
|  |  | 海门市生活垃圾收运体系建设 | 为城区及各乡镇，城区和各乡镇建设配套的中转站及中转设备 | 使生活垃圾减量化、资源化、无害化 | 5000 | 2011 | 海门市人民政府
|  |  | 海安县生活垃圾焚烧发电项目 | 海安垃圾焚烧发电项目改造 | 使生活垃圾减量化、资源化、无害化 | 24000 | 2012 | 海安县人民政府
|  |  | 如东县生活垃圾焚烧发电项目 | 新建如东垃圾焚烧发电项目 | 使生活垃圾减量化、资源化、无害化 | 25000 | 2012 | 如东县人民政府
5 | 6 | 危险废物处置工程 | *新建南通市洋口工业固废综合填埋场 | 新建南通市洋口一般工业固体废物和危险废物综合填埋场 |  | 36000 | 2012 | 南通市人民政府
6 | 7 | 污泥安全处置工程 | 南通市钢丝绳行业废酸污泥资源化处理中心建设 | 设废酸和回收酸贮存系统、废酸过滤系统、废酸膜分离回收系统、酸性残液处理系统，年处理废酸3万吨；利用回转窑工艺，提炼钢丝绳污泥中的铅和锌，焚烧后的窑渣作为钢厂原料，，年处理污泥3.5万吨（含水率80%） | 实现污泥的再利用、再循环和重金属的零排放 | 2500 | 2012 | 南通市人民政府
|  |  | 南通市污泥安全处置工程 | 建设7个污泥安全处置工程，包括如皋市污水处理厂污泥处置工程120吨/天，如东洋口化工开发区蚯蚓养殖污泥处理工程3000吨/年，如东东安科技园区污泥堆肥工程项目6000吨/年，通州区滨海新区污泥处置工程500吨/天，海门市鑫源电厂及大千热电公司污泥掺烧工程，启东市大唐电厂及启东热电公司污泥掺烧工程，南通观音山环保热电有限公司及南通美亚热电有限公司污泥掺烧工程13万吨/年 | 污泥安全处置 | 16800 | 2012 | 南通市、如皋市、如东县、通州区、海门市、启东市人民政府
五 | 五、节能减排及污染物控制工程
1 | 1 | 重点企业关停并转迁工程 | 通州区重污染化工企业关停并转迁工程 | 南通禾润化工有限公司搬迁到化工园区，其余10家化工企业关闭 | 改善城区环境质量 | 19800 | 2011 | 通州区人民政府
2 | 3 | 重点企业中水回工程 | 江苏双鹤集团建成重点企业中水回用示范工程 | 江苏双鹤集团建成重点企业中水回用示范工程 | 实现中水回用率≥50% | 1200 | 2012 | 南通市人民政府
|  |  | 江苏联发集团中水回用工程 | 江苏联发集团中水回用工程 | 日回用中水0.5万吨 | 4000 | 2012 | 海安县人民政府
|  |  | 南通欣源水处理有限公司废水回用工程 | 南通欣源水处理有限公司废水回用工程（主要为印染废水），回用8000吨/日 | 日回用废水0.8万吨 | 800 | 2011 | 通州区人民政府
|  |  | 通州印染企业废水回用工程 | 通州区重点印染企业废水日回用1万吨 | 日回用废水1万吨 | 1500 | 2012 | 通州区人民政府
3 | 4 | 重点企业废气治理工程 | 海门大千热电公司150吨锅炉烟气脱硫工程 | 建设锅炉烟气脱硫工程 | 年削减二氧化硫250吨 | 1000 | 2012 | 海门市人民政府
六 | 六、城市环境综合整治工程
1 | 1 | 城市内河整治工程 | 南通市区城市河道“清水工程” | 推进市区生活污水截流、工业截污控源、提升生活污水处理率、畅流水系、生态活水、生态修复等六大工程 | 改善城市内河水环境 | 40000 | 2011 | 南通市人民政府
|  |  | 通州区水环境整治工程 | 通州金沙镇5条河，约10公里河道综合整治工程 | 改善城市内河水环境 | 3000 | 2011 | 通州区人民政府
|  |  | 启东城市黑臭内河综合整治工程 | 启东市城区20公里河道综合整治工程 | 改善城市内河水环境 | 20000 | 2011 | 启东市人民政府
七 | 七、农村环境综合整治工程
1 | 1 | 农村生活污染防治工程 | 南通市农村小型生活污水设施建设工程 | 如皋市和启东市分别建设分散式污水处理设施60座和50座 | 改善农村人居环境 | 6000 | 2012 | 如皋市人民政府
|  |  | *南通农村改厕工程 | 海安县农村每年2.5万户无害化户厕改造，如皋市农村每年5.75万户无害化户厕改造，如东县农村每年3万户无害化户厕改造，通州市农村每年2.5万户无害化户厕改造，海门市农村每年4万户无害化户厕改造，启东县农村每年3.05万户无害化户厕改造 | 改善农村人居环境 | 136320 | 2012 | 江苏省卫生厅、南通市人民政府
2 | 2 | 农业面源污染防治 | 南通市秸秆发电工程 | 通州区建设2×15MW秸秆发电工程，年消耗作物秸秆19万吨 |  | 22000 | 2010 | 通州区人民政府
|  |  | 南通市秸秆机械化还田项目 | 对农民购置秸秆还田机具给与补贴 | 稻麦秸秆机械化全量还田面积占总面积的35%以上 | 20000 | 2012 | 南通市人民政府
3 | 3 | 畜禽养殖污染防治工程 | 南通市畜禽生态养殖工程 | 全市形成区域化布局、标准化养殖、生态化利用的现代畜牧业发展格局 | 各类规模化畜禽养殖场畜禽粪肥资源化利用率达99% | 10000 | 2012 | 南通市政府、各县（市）、区人民政府
4 | 4 | 生态农业建设 | 南通市高效渔业规模化养殖工程 | 实施以紫菜、文蛤为主体的高效规模养殖面积 | 高效规模养殖面积达到占全市规划养殖面积的55％ | 80000 | 2010 | 南通市人民政府
|  |  | 通州高效农业生态示范工程 | 实施东社景瑞、兴东绿野农业园生态示范工程 | 2个农业园绿色农产品达100% | 15000 | 2012 | 通州区人民政府
|  |  | 启东市高效生态农业示范建设工程 | 每年新增立体种植5万亩、设施栽培2.5万亩、间种套种3万亩 |  | 4500 | 2012 | 启东市人民政府
八 | 八、环境监管能力建设工程
1 | 2 | 环境监测、监控能力建设工程 | 江苏省海洋环境监测观测体系建设工程 | 加强省、沿海三市海洋环境监测、观测中心建设，开展沿海重点县海洋环境监测观测站建设 | 加强近岸海域环境监管 | 24000 | 2012 | 江苏省海洋与渔业局
|  |  | 江苏省海洋环境监测分中心及生态环境监测能力建设工程 | 建设江苏省海洋环境监测分中心，加强实验室装备能力配置，增加人员编制，建设3~5个近岸海域环境自动监测子站，建设3个海洋生态定位观测站，并建设海洋环境监测信息共享平台 | 建成江苏省海洋监测管理中心与技术中心，提升省级海洋环境监测与监管能力，为沿海开发提供海洋生态环境监管核心技术支撑 | 11200 | 2012 | 江苏省环境保护厅
|  |  | 南通市环境监测能力建设工程 | 落实监测人员编制，建设南通市环境监测中心站大楼，添置、更新监测装备，提升环境应急、海洋生态环境及核与辐射安全监管能力，完善大气自动监测系统（新建东区、狼山、通州船舶工业区等3个空气自动监测站），加快监测人才培养 | 建成全市环境监测管理中心、技术中心、网络中心、数据中心和应急中心；全市核与辐射监控中心和海洋生态监测中心；国家和省级环境监测重点实验室及技术培训基地；环境科技公共技术服务平台。提高南通市环境监测、监管能力与水平 | 7000 | 2012 | 南通市人民政府
|  |  | *南通市集中式饮用水源地水质自动监测站建设 | 建设如皋长青沙区、如皋如海运河十里墩、通州九圩港平潮水厂3座集中式饮用水源地水质自动监测站 | 加强集中式饮用水源地水质监测，保障饮用水源安全 | 550 | 2012 | 如皋市、通州区人民政府
|  |  | 南通市河流水质自动监测站建设 | 建设如东县九圩港、拼茶运河、如泰运河、洋口化工园区5座水质自动监测站 | 加强水环境质量监测 | 600 | 2010 | 如东县人民政府
|  |  | *南通市入海河口水质自动监测站建设工程 | 启东市在蒿枝港、南引河、协兴河建设3座水质自动监测站 | 加强入海河口水环境质量监测 | 150 | 2012 | 启东市人民政府
|  |  | 南通市重点污染源在线监控体系建设 | 完成南通市区和启东市重点污染源在线监控体系建设 | 加强重点污染源的环境监管 | 2000 | 2012 | 南通市、启东市人民政府
2 | 3 | 应急能力建设工程 | 南通市环境应急监测能力建设 | 如皋市、海安县、启东市环境应急监测能力建设 | 加强环境应急能力建设 | 1100 | 2012 | 如皋市、海安县、启东市人民政府
3 | 4 | 环境监管能力建设工程 | 南通市环境信息化建设工程 | 南通市区、通州区、如皋市环境信息化建设，包括行政权力网上运行系统软件开发，环境应急指挥暨污染源监控系统和污染源管理地理信息系统建设 | 加快环境管理的信息化进程 | 1820 | 2012 | 南通市人民政府
| 5 | 环境宣传教育设施建设 | 南通环保博物苑建设工程 | 建成国内首家环保专题博物苑 | 加强环保宣传教育 | 5000 | 2012 | 南通市人民政府
注：*表示重点工程项目。